## Sheet1
控制台游戏 | [7 empty] | 编制人： | xxx | 更新日期 | 2019-09-16
序号 | 展现层 | 模块 | 任务 | 工作内容项 | 负责人 | 提出时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态 | 发布时间 | 备注 | 备注2
1 | 设计 | 数据库设计 | 数据库设计 | 数据库字典 | xxx | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 开发完成
2 |  | 总目标填报 | 功能实现 | 获取所有总目标填报数据，实现动态数据绑定。 | xxx | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 2019-09-21 | 2019-09-20 | 开发完成
3 |  |  |  | 【添加】总目标： a.需要填报的数据有：一级目标范围、实施周期（主要维度：年、半年、季度、月）、降成本目标金额、货币单位。 b.若只填了“年”维度的目标金额，系统默认自动平均分到半年、季度、月。 |  | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 2019-09-21 | 2019-09-20 | 开发完成
4 |  |  |  | 【修改】总目标： a.选中一条修改，不可不选，不可多选。 b.可修改降成本目标金额、货币单位。 |  | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 2019-09-21 | 2019-09-20 | 开发完成
5 |  |  |  | 【删除】总目标： a.选中一条删除，不可不选，不可多选。 b.提示是否确认删除。 |  | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 2019-09-21 | 2019-09-20 | 开发完成